| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): До краја 2022. године унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.1.1. Унапређење пословног окружења и повећање конкуретности Града као повољне локације за инвестирање Назив пројекта/мјере: М. 1.1.1.1. Унапређење институционалног оквира и компетенција запослених у Градској администрацији у области локалног економског развоја |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Локални економски развој представља основни инструмент локалне заједнице за унапређење њеног конкурентског положаја као повољног пословног окружења, привлачење директних страних и домаћих инвестиција и новог запошљавања. У складу с тим, потребно је у континуитету унапређивати институционални оквир и компетенције запослених у Градској администрацији у овој области. Овај пројекат обухвата активности на изради aнализе институционалног оквира у области ЛЕР-а на основу постојеће организације градске администрације и идентификовање мјера за могућа унапређења овог оквира и њихову реализацију. У складу са идентификованим потребама, потребно је континуирано едуковати кадар који је запослен на пословима локалног економског развоја у циљу унапређења сарадње са постојећим и новим инвеститорима и адекватног одговора Градске управе на изазове локалног економског развоја и кориштење развојних прилика у овој области. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Побољшати имиџ града Бања Лука као повољног пословног окружења - До краја 2022., привучено 20% више вриједности инвестиција у односу на 2017. | Циљна група: - Запослени у градској администрацији града Бања Лука у области локалног економског развоја - Постојећи и нови инвеститори - Грађани града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. г, повећан број контаката са инвеститорима за 30% у односу на 2017. годину. - До краја 2019. године, израђена анализа институционалног оквира у области локалног економског развоја са мјерама и начином њихове реализације - Запослени у Градској администрацији на пословима ЛЕР-а учествовали у најмање 2 обуке на годишњем нивоу у овој области | Индикатори: - Израђена анализа - Број обука у области ЛЕР на којима су учествовали запослени - Број запослених у области ЛЕР који је учествовао у обукама |
| Главне активности: - Израда анализе институционалног оквира у области локалног економског развоја са мјерама и начином њихове реализације - Континуирана едукација запослених у градској администрацији у области ЛЕР на годишњем нивоу кроз радионице, специјалистичке тренинге, курсеве и др. | Период имплементације: Од 2018. године до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 20.000,00 По годинама имплементације: 2018: 4.000,00 2021: 4.000,00 2019: 4.000,00 2022: 4.000,00 2020:4.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 50% (УНДП, УСАИД и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недовољан интерес од стране запослених за сталним стручним усавршавањем и примјеном стечених знања и вјештина |
| Потенцијални партнери на пројекту: Надлежна ентитетска министрарства, међународне организације, градови партнери и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање кадровима, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одсјек за развој локалне самоуправе и управљање кадровима |