| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.1.: До краја 2022. године унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.1.1. Унапређење пословног окружења и повећање конкуретности Града као повољне локације за инвестирање Назив пројекта/мјере: М. 1.1.1.5. Унапређење програма подршке за инвеститоре |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Град Бања Лука, да би био успјешан у привлачењу инвестиција, мора првенствено јасно дефинисати њене инвестиционе потенцијале и предности за инвестирање, те одредити које су то конкурентске предности који је издвајају од осталих локација. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Успостављање система инвестиционих потенцијала града Бања Лука | Циљна група: - Потенцијални домаћи и страни инвеститори |
| Очекивани резултати: - Успоставњен систем инвестиционих потенцијала града Бања Лука | Индикатори: - Систем инвестиционих потенцијала користе најмање 5 инвеститора на годишњем нивоу. |
| Главне активности: - Индентификација инвестиционих могућности, локација за инвестирање - Мапирање инвестиционих подстицаја и израда регистра подстицаја са успостављеним механизмима за ажурирање - Презентација инвестиционих могућности града Бања Лука - Сервисирање инвеститора | Период имплементације: Од 2018. године до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 50.000,00 По годинама: 2018: 10.000,00 2021: 10.000,00 2019: 10.000,00 2022: 10.000,00 2020: 10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Неусклађеност политике подстицаја са потребама привреде |
| Потенцијални партнери на пројекту: Градска развојна агенција, организационе јединице Градске управе | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |