| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): До краја 2022. године унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.1.2. Управљање зонама за инвестирање на подручју Града Назив пројекта/мјере: П. 1.1.2.1. Израда неопходне документације за зоне за инвестирање |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: За реализацију овог пројекта неопходно је спровести процедуру израде просторно-планске документације (регулациони планови, студије економске оправданости, пројекти инфраструктурног опремања локација, планове парцелације и др.). Наведена докумнетација представља основу за оснивање и рад будућих зона на територији града Бања Лука. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Припремити основне документе за доношење одлуке за оснивање нових пословних зона | Циљна група: - Будући инвеститори у пословној зони, јавна предузећа, шира јавност на коју утучу наведени плански документи |
| Очекивани резултати: - Створене препоставке за инфраструктурно уређење локација за инвестирање које су обухваћене наведеним документима | Индикатори: - Израђена просторно-планска документација и друга потребна документација за најмање три нове локације најмењене за оснивање пословне зоне |
| Главне активности: - Усвајање Одлуке о изради наведених докумената Града Бања Лука; - Расписивање јавног позива за одабир носиоца израде документације; - Израда нацрта наведених документа; - Јавни увид у нацрт истих; - Израда приједлога истих; - Усвајање наведених документа од стране Скупштине Града. | Период имплементације: Од 2018. године до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 120.000,00 По годинама: 2018: 20.000,00 2021: 20.000,00 2019: 40.000,00 2022: 20.000,00 2020: 20.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Временски ризик (кашњење због процедура) |
| Потенцијални партнери на пројекту: Организационе јединице Градске управе | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |