| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.1.: До краја 2022. године унапређено пословно окружење и развијене нове и постојеће зоне за веће инвестирање |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.1.2. Управљање зонама за инвестирање на подручју Града Назив пројекта/мјере: М. 1.1.2.2. Рјешавање имовинско-правних односа на локацијама за инвестирање |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Анализом постојећих локација на територији града Бања Лука које су предвиђене за оснивање пословних зона утврђено је да постоји неусклађености у власничкој структури на предметним парцелама. Стога је потребно извршити детаљан преглед власничке структуре и дефинисати адекватне кораке на рјешавању овог проблема. Овим пројектом треба да се стекну услови да град Бања Лука постане власник свих грађевиснких парцела на локацијама предвиђеним за нове пословне зоне. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Припремити редосљед корака за рјешавање имовинско-прванских односа на локацијама предвиђеним за пословне зоне | Циљна група: - Власници предметних грађевинских парцела, - Будући инвеститори који ће градити на истим, - Релевантне институције (РУГИП, Правобранилаштво и др.), - Шира јавност |
| Очекивани резултати: - Рјешени имовинско-правни односи на предметним парцелама како би се створили услови за инфраструктурно уређење локација за инвестирање | Индикатори: - Број парцела са рјешеним имовинско-правним односима у оквиру зона за инвестирање |
| Главне активности: - Завршено излагање катастарских општина - Утврђивање власника на предметним парцелама - Доношење одлуке о јавном интересу - Покретање поступка експропријације - Укњижавање града Бања Луке као власника на предметним парцелама | Период имплементације: Од 2018. године до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.000.000,00 По годинама: 2018: 0,00 2021:1.500.000,00 2019: 0,00 2022:3.000.000,00 2020: 500.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):100% Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Временски ризик (кашњење због процедура) - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Организационе јединице Градске управе | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање/ Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |