| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.2. До краја 2022.г, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.1. Институционална подршка МСП и предузетништву, умрежавање, развој сарадње и партнерства Назив пројекта/мјере: М. 1.2.1.3. Унапређење комуникације и сарадње са дијаспором, представништвима РС у иностранству и економска дипломатија у функцији повећања извоза МСП и предузетника |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Град Бања Лука има велики број грађана који су у предходном периоду напустили Бања Луку из различитих разлога. Одређени број њих је покренуо властити посао у иностранству или се налази у управљачким структурама страних предузећа. Већина њих је Бања Луку напустила у пријератном или ратном периоду и немају стварну слику о могућем пословању а на Бања Луку искључиво гледају као мјесто гдје повремено проведу дио годишњег одмора а не као мјесто гдје би могли инвестирати свој новац или пронаћи партнере или добављаче. Градска развојна агенција ће успоставити „Центар за пословну дијаспору“ и интернет платформу за предузетнике из дијаспоре преко које ће бити информисани о покретању предузећа у Бања Луци, инвестиционим могућностима, правним оквирима и законима, пореској политици, локалним предузећима итд. Агенција ће именовати 3 особе које ће бити задужене за комуникацију са пословном дијаспором, који ће пружити све информације неопходне за инвестирање или повезивање са локалним предузећима. Промоција Центра и интернет платформе ће се вршити преко амбасада у инсотранству и представништава Републике Српске, привредних комора и удружења. У циљу што бољег повезивања домаћих и привредника из дијаспоре, биће израђена база података пословне дијаспоре, која ће се налазити на интернет платформи. База ће поред основних података садржати и податке о интересу пословне дијаспоре за локалним добављачима и партнерима из Бања Луке. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређење комуникације и пословне сарадње са дијаспором - Успостављање редовне комуникације са представништвима РС у иностранству - Повећање броја реализованих инвестиција и пословне сарадње између домаћих и привредника из дијаспоре, са циљем повећања извоза. | Циљна група: - Дијаспора и локална предузећа |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. године успостављена база података која садржи податке о комуникацији са дијаспором, представништвима РС у иностранству и амбасадама - Организовано минимално 5 догађаја – пословних сусрета (Б2Б) посвећених извозу, до краја 2022.г. - Остварено најмање 10 контаката са дијаспором, представништвима РС у иностранству и амбасадама - МСП и предузетници из Бања Луке, промовисани на најмање 2 међународна догађаја годишње | Индикатори: - Број контаката са дијаспором, представништвима РС у иностранству и амбасадама на годишњем нивоу - Број међународних догађаја на којима су промовисани МСП и предузетници из Бања Луке - број партнерстава и/или инвестиција из дијаспоре |
| Главне активности: - Успостављање Центра за дијаспору, прилагођавање систематизације радних мјеста - Израда интернет платформе и попуњавање подацима релевантним за дијаспору - Промоција по представништвима РС, амбасадама и привредним коморама, - Организација Б2Б сусрета | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2018: 20.000,00 2021: 20.000,00 2019: 20.000,00 2022: 20.000,00 2020: 20.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_100_% Б) Остали извори финансирања:____% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Незаинтересованост дијаспоре - Нестабилна политичка ситуација |
| Потенцијални партнери на пројекту: Кабинет градоначелника, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Градска развојна агенција/ Кабинет градоначелника, Одјељење за локални економски развој и стратешко плнирање |