| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.2: До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању Назив пројекта/мјере: М. 1.2.2.1. Подршка запошљавању и самозапошљавању кроз финансијске подстицаје |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Оправданост овог програма произилази из намјере Градске управе да допринесе повећању броја запослених на подручју града (стопа запослености се из године у годину повећава – од 33,7% колико је износила 2012. године, до 37,4% 2017. године). Већа запосленост ће се постићи директно, подстицањем обављања дјелатности самосталних предузетника и привредних друштава, те индиректно, кроз суфинансирање дијела трошкова набавке основних средстава у циљу технолошког развоја МСП, која је неопходна за раст конкурентности МСП-а и подстицање новог запошљавања, те кроз суфинансирање набавке опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа како би се кроз образовни систем обезбиједила адекватна радна снага на тржишту рада и млади људи усмјерили ка перспективним занимањима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећање конкурентности малих и средњих предузећа увођењем нових технологија, - Унапређење технолошког процеса ради повећања квалитета производа и услуга - Обезбјеђење адекватне радне снаге, - Самозапошљавање незапослених лица - Повећан број запослених за најмање 20% до краја 2022. године у односу на 2017. годину - До краја 2022. године запослено 600 особа кроз програм запошљавања и самозапошљавања | Циљна група: - привредна друштва са подручја града Бањалука - самостални предузетници са подручја града Бањалука - средње стручне школе - незапослена лица која се налазе на евиденција Завода за запошљавање-филијала Бањалука |
| Очекивани резултати: - Програм подстицаја се усваја на годишњем нивоу - Ажуриран и иновиран Програм подстицаја у складу са потребама привреде на двогодишњем нивоу - Повећана запосленост - Унапређени и проширени капацитети малих и средњих предузећа - Опремљени кабинети средњих стручних школа - Повећани приходи буџета Града | Индикатори: - Број додјељених подстицаја за технолошка унапређења на годишњем нивоу - Број подстицаја за самозапошљавање на годишњем нивоу - Број опремљених кабинета стручних школа на годишњем нивоу - Број запослених кроз Програм подстицаја |
| Главне активности: - планирање финансијских средстава у буџету града Бањалука, - усвајање Програма кориштења подстицајних средстава у функцији запошљавања за текућу годину, - усвајање Правилника о условима и начину кориштења подстицајних средстава за текућу годину, - Расписивање Јавног позива за додјелу подстицајних средстава у функцији запошљавања за текућу годину, - Утврђивање испуњености услова и оцјену захтјева за додјелу подстицаја, - Потписивање уговора - Додјела средстава - Ажурирање и иновирање Програма подстицаја у складу са потребама привреде на двогодишњем нивоу | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.520.000,00 По годинама: 2018: 920.000,00 2021: 900.000,00 2019: 900.000,00 2022: 900.000,00 2020: 900.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) документација за реализацију пројекта се припрема и усваја на сваку текућу годину | Главни ризици: - Недовољан износ финансијских средстава усмјерених на подстицање привреде - Недовољан одзив приврених субјеката, самосталних предузетника, незапослених лица и средњих стручних школа, - Неиспуњавање услова дефинисаних јавним позивом у већој мјери - Одустајање корисника који испуњавју услове од потписивања уговора о додјели средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Градска развојна агенција, MСП, Завод за запошљавање и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду/Одјељење за привреду |