| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.2. До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању Назив пројекта/мјере: М. 1.2.2.5. Подстицаји за женско предузетништво |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Оптерећеност жена приватним пословима које им отежава усклађивање породичних и пословних обавеза, указује на потребу за унапређењем и олакшавањем живота и рада жена. Поред тога, сусрећу се са одређеним проблемима везаним за посједовањем имовине, приступ финасијским средствима, те дискриминацији при запошљавању. Линије подстицаја омогућиће већу доступност новчаних средстава потребних за отпочињање бизниса, приступ тржишту, односно укључивање у ланце вриједности. Пројекат се односи на дефинисање нових линија подстицаја и других начина подстивања женског предузетништва. |  |
| Циљ/еви пројекта: - приступ финансијским средствима - Родна равноправност - Афирмисање, подстицање и охрабри вање жена у отпочињању бизниса - Унапређење и олакшавање рада и пословања жена - Лакши приступ ланцима вриједности - До краја 2022. године, најмање 50 жена добило подстицаје и покренуло властити бизнис | Циљна група: - Жене са урбаног и руралног дијела града |
| Очекивани резултати: - Дефинисане најмање три линије подстицаја намјењен женама - Повећан број запослених жена - Афирмисане жене са руралног подручја - Удруживање жена | Индикатори: - Број жена предузетница корисница подстицаја |
| Главне активности: - Утврђивање нових линија подстицаја намјењених женском предузетништву - Планирање финансијских средстава у буџету града Бањалука, - Утврђивање начина додјеле средстава (нпр. расписивање јавног позива) - Едукације из области предузетништва (израда бизнис плана) - Пружање подршке и након регистровања дјелатности | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: Вриједност пројекта је планирана у оквиру мјере М.1.2.2.1. (укупни подстицаји за запошљавање). | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:___% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) документација за реализацију пројекта се припрема и усваја на сваку текућу годину | Главни ризици: - Нерасполагање са значајнијим износом финансијских средстава усмјерених на подстицање женског предузетништва - Недовољан одзив жена - Преоптерећеност жена кућним (приватним) пословнима |
| Потенцијални партнери на пројекту: Удружења жена предузетница и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Центар за развој и унапређење села/ Одјељење за привреду |