| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.2: До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.2. Подршка запошљавању и самозапошљавању Назив пројекта/мјере: М. 1.2.2.6. Подршка развоју друштвеног (социјалног) предузетништва |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Формирањем програма подршке развоју социјалног предузетништва подстаћи ће се заинтересовани привредни субјекти да кроз овакав вид пословања дио оствареног профита улажу у развој заједнице кроз запошљавање теже запошљивих категорија становништва, развој социјалних и здравствених услуга, заштиту животне средине, културу, спорт и сл. Пројекат обухвата и сарадњу са цивилним сектором у реализацији пројеката подрђке промоцији развоја социјалног предузетништва. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Стварање подстицајног окружења за развој социјалног предузетништа - Развој економије засноване на солидарности - Повећање запослености угрожених лица - До краја 2022., основано најмање једно предузеће по принципу друштвеног предузетништва | Циљна група: - Привредна друштва. - Самостални предузетници - Угрожене групе становништва |
| Очекивани резултати: - Повећање економске активности наручито угрожених група становништва - До краја 2019. године креиран програм потицаја за формирање друштвених (социјалних) предузећа. - Реализовано најмање 4 пројекта у сарадњи са цивилним сектором у области подршке промоцији развоја друштвеног предузетништва. | Индикатори: - Број предузећа која послују по принципу друштвеног предузетништва |
| Главне активности: - Дефинисати линије подршке социјалном предузетништву - Утврђивање начина додјеле подстицајних средстава (нпр. путем јавног позива) - Реализација пројеката у сарадњи са цивилним сектором у области подршке промоцији развоја друштвеног предузетништва. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 30.000,00 По годинама: 2019: 0.00 2021: 10.000,00 2020: 10.000,00 2022: 10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 40% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 10% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести)_________ | Главни ризици: - Незаинтересованост привредних друштава за покретање оваквог вида пословања |
| Потенцијални партнери на пројекту: Организације цивилног друштва, привредници | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, Одјељење за привреду/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |