| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.2. До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.3. Успостављање механизама за образовање људских ресурса у складу са потребама привреде Назив пројекта/мјере: П. 1.2.3.2. Успостављање Центра за преквалификацију и доквалификацију |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Проблем постојећег образовног система у Републици Српској, чије се посљедице виде и на тржишту рада Града Бања Лука, је неусклађеност са тржиштем рада због кога се, и послодавци у Републици Српској и потенцијални инвеститори, суочавају са недостатком квалитетне и обучене радне снаге. На основу доступних анализа статистичких података спроведених од стране Уније послодаваца Републике Српске, Привредне коморе Републике Српске, Завода за запошљавање Републике Српске, Европске уније, као и других релевантних субјеката из домена: демографске структуре, запослености и карактеристика радне снаге, неформалне економије, политика образовања и исхода тржишта рада, као могући пројекат за допринос рјешавању овог проблема идентификована је трансформација ЈУ „Раднички универзитет“ у регионални Центар за стручно оспособљавање кадрова који би радио на принципу дуалног образовања. ЈУ Раднички универзитет Бањалука основан је 1962. године и једна је од најстаријих установа која се бави образовањем одраслих у Републици Српској. Оснивач ове установе је Град Бањалука. До сада, Раднички универзитет је радио на извођењу наставе образовања одраслих, програмима средњег стручног образовања, преквалификације и доквалификације. Пројекат се односи на трансформацију ЈУ „Раднички универзитет“ у регионални Центар за стручно оспособљавање кадрова по утврђеном моделу заснованом на принципима дуалног образовања и у складу са важећим прописима, те успостављање сарадње са академском и пословном заједницом у Бањој Луци. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, повећана конкурентност предузећа и предузетништва на подручју града Бања Лука - До краја 2022. године, повећан број запослених на подручју Града Бања Лука за најмање 15% у односу на 2017. годину. | Циљна група: - Запослени (реализација пуних развојних потенцијала сваког радника) - Незапослени (кроз стручно оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију доћи ће до новог запослења) - Инвеститори (стварање квалитетне радне снаге која може створити повољан пословни амбијент) - Остали грађани (Бања Лука град примјер у региону са дуалним системом образовања ) |
| Очекивани резултати: - Успостављен механизам за стручно оспособљавање радника и менаџмента (Center of Excellence) у Републици Српској за потребе тржишта рада на принципу дуалног система образовања. - До краја 2022. године, најмање 200 особа прошло обуку, у складу са потребама привреде и у сарадњи са академском заједницом (едукована радна снага за производна и услужна занимања). | Индикатори: - Број полазника који је прошао обуку у Центру за стручно оспособљавање кадрова - Број лиценцираних програма Центра - Број предузећа и предузетника - Број МСП - Број постојећих и нових инвеститора |
| Главне активности: - Трансформација ЈУ „Раднички универзитет“ у регионални Центар за стручно оспособљавање кадрова - Лиценцирање програма регионалног Центра за стручно оспособљавање од стране надлежног ентитетског министарства - Континуирана обука радне снаге за производна и услужна занимања у складу са потребама привреде и програмима | Период имплементације: 2019. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 50.000,00 По годинама: 2019: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 30% (навести извор) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 20% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Примјена важећег законодавног оквира у РС - Незаинтересованост кандидата за обуке - Демографски трендови |
| Потенцијални партнери на пројекту: Међународни донатори, пословна заједница | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: ЈУ Раднички универзитет, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт/ Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |