| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.2: До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.3. Успостављање механизама за образовање људских ресурса у складу са потребама привреде Назив пројекта/мјере: М. 1.2.3.3 Усмјеравање младих ка перспективним занимањима и подршка запошљавању младих |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Систем образовања и усавршавање није прилагођен потребама тржишта рада, а развој привреде зависи од расположивости квалитетно образоване радне снаге. Поред тога, проблем је и недовољна информисаност младих о слободним радним мјестима. Од запослености, односно незапослености младих људи и могућности за добијање запослења зависи и могућност развоја друштва, као и степен сигурности које то друштво пружа младим људима. Све то указује на потребу стратешког планирања, усмјеравања и рјешавања проблема младих везаних за избор занимања и запошљавања. Пројектне активности се односе на организацију и одржавање сајмова занимања и запошљавања на годишњем нивоу, развоја предузетништва у школама кроз посјете ученика предузећима и помоћ привредника у извођењу практичне наставе у школама и секција које развијају предузетничке способности младих. Кроз оснивање hub-ова и coworking простора за нова занимања, стварају се услови младима за запошљавање у перспективним занимањима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, повећан број запослених за најмање 15% у односу на 2017. годину - Прилагодити понуду радне снаге потребама тржишта | Циљна група: - Ученици завршних разреда основних и средњих школа - Привредници на подручју града |
| Очекивани резултати: - Одржан најмање 1 сајам занимања и 1 сајам запошљавања годишње - Реализоване најмање 2 посјете ученика предузећима на годишњем нивоу - Континуирана помоћ привредника у извођењу практичне наставе у школама и секција које развијају предузетничке способности младих - До краја 2022. године, основана најмање 2 hub-а и 2 coworking простора за нова занимања | Индикатори: - Број младих који је остварио запослење учешћем у сајмовима - Број ученика који похађају перспективна занимања - Број посјета ученика предузећима - Број hub-ова и coworking простора на подручју Града |
| Главне активности: - Организовање сајма занимања и сајма запошљавања на годишњем нивоу - Учествовање у организовању практичне наставе за ученике у предузећима - Оснивање hub и coworking простора у сарадњи са привредним и цивилним сектором | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 50.000,00 По годинама: 2018: 10.000,00 2021: 10.000,00 2019: 10.000,00 2022: 10.000,00 2020: 10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 30% (EU, ILO, UNDP..) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 20% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Незаинтересованост младих - Недовољна информисаност младих о предностима перспективних занимања - Негативан став родитеља о похађању средњих стручних школа |
| Потенцијални партнери на пројекту: Иновациони центар Бања Лука, привредници, образовне установе и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Градска развојна агенција, Одјељење за привреду, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт/ Одјељење за привреду, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |