| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.2 до краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.4. Подизање конкурентности, иновативности и извозне оријентације мсп и предузетника Назив пројекта/мјере: П. 1.2.4.1. Унапређење конкурентности предузећа кроз кластеризацију - подршка постојећим и развој нових кластера |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Један од проблема наше економије је уситњеност наших предузећа, која нису конкурентна на европском тржишту. Коришћење кластера као алата за развој економије омогућиће већи степен укупне конкурентности и отклањање проблема уситњености производње и недостатка постојећих производних капацитета. У појединим привредним гранама (дрвна индустрија, металска индустрија, прехрамбена итд..) постоји велики потенцијал када говоримо о удруживању у кластере. Поред секторских кластера, пројекат подразумијева и креирање мреже независних производних и/или услужних фирми, која обухватају испоручиоце, ауторе технологија и know-how (универзитети, научно-истраживачки институти, инжењеринг центри и др.), повезујуће тржишне институте (консултанти, логистички посредници и сл.) и потрошаче. Сви наведени субјекти ће бити повезани карикама једног јединственог ланца стварања вриједности. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Формирање нових кластера - Повећана конкурентност предузећа - Подршка постојећим кластерима | Циљна група: - Мала и средња предузећа - Образовне институције |
| Очекивани резултати: - Подржана најмање 3 постојећа кластера кроз финансијске и нефинансијске мјере на годишњем нивоу. - До краја 2022., основана најмање 3 нова секторска кластера | Индикатори: - Број привредника који преко кластера партнерски наступају на домаћем и иностраном тржишту. |
| Главне активности: - Промоција кластеризација - Израда бизнис планова за формирање кластера/укључивање у кластере - Логистичка подршка за кластере (информисање, повезивање са потрошачима) - Организовање обука за кластер менаџере | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 40.000,00 2018: 0,00 2021:10.000,00 2019:10.000,00 2022: 10.000,00 2020:10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_50__% Б) Остали извори финансирања:_30__% (УСАИД и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_20__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Незаинтересованост предузећа за удруживањем |
| Потенцијални партнери на пројекту: Одјељење за локални економски развој, Одјељење за привреду | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Градска развојна агенција/Одјељење ла локални економски развој и стратешко планирање |