| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви):1.2. До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП и предузетништва |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.2.4. Подизање конкурентности, иновативности и извозне оријентације мсп и предузетника Назив пројекта/мјере: П. 1.2.4.3. Успостављање зоне за развој ИТ и креативне индустрије |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У овом тренутку, у креативној индустрији послују углавном микро и мала предузећа, са потенцијалом за висок раст, ако им пружимо одговарајуће услуге. Важност креативних и културних индустрија потврђује чињеница да они директно или индиректно запошљавају око 7 милиона људи, или 3,3% активног становништва ЕУ, чији је 4,2% бруто домаћег производа. Креативне и културне индустрије препознате су на нивоу политика ЕУ као један од покретача социјалне и територијалне кохезије, креативности и иновација, са позитивним ефектима на остатак економије и друштва у цјелини. На нивоу ЕУ креирана је мрежа креативних центара. Успостављање зоне за развој ИТ и креативне индустрије на подручју града Бања Лука и стварање просторног кластера за њихов рад створило би боље услове за њихов раст и развој, унапређење менаџерских структура, пружање подршке имплементацији најновијијих радних методологија и технологија, те пружање подршке за интернационализацију пословања. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, повећана конкурентност МСП-а и прдузетника на подручју Града - До краја 2022. године, обезбијеђена циљана подршка за најмање 10 МСП и предузетника који се баве иновацијама и креативном индустријом. - Унапређен развој креативне индустрије на подручју Бањалуке | Циљна група: - Умјетници, - иноватори, - предузетници, - остали корисници услуга. |
| Очекивани резултати: - До краја 2019., израђена анализа и одабрана локација за успостављање зоне за развој ИТ и креативне индустрије - До краја 2019., израђен концепт развоја зоне за развој ИТ и креативне индустрије - До краја 2021.г, адаптиран одабрани простор за зону - Креирани иновативни производа од стране предузетника из Бањалуке - Успостављени програми подршке за развоја ИТ компанијама које свој рад базирају на блокчејн технологији | Индикатори: - Број МСП и предузетника који се баве иновацијама и креативном индустријом. - Број додјељених подстицаја за иновативну и креативну индустрију на годишњем нивоу |
| Главне активности: - Израда концепта развоја зоне за развој ИТ и креативне индустрије - Израда анализе и одабир локације за успостављање зоне за развој ИТ и креативне индустрије - Адаптација одабране локације за зону - Успостављање програма подршке развоју ИТ компанијама које свој рад базирају на блокчеј технологији | Период имплементације: Од 2019. до краја 2021. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.000.000,00 По годинама: 2019: 50 000,00 2020: 950 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):__70___% Б) Остали извори финансирања:_30__% (EU, UNDP...) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__0__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недовољан број квалитетних корисника на подручју Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Иновациони центар Бања Лука, Туристичка организација Града Бања Лука, предузетници које се баве иновацијама, школе, факултети | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове/ Одјељење за привреду, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |