| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.3: Развој пољопривреде до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.3.1. Успостављање институционалног оквира и инфраструктуре за развој пољопривреде Назив пројекта/мјере: П. 1.3.1.2. Израда Стратегије руралног развоја за петогодишњи период |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Израдом Стратегије руралног развоја за петогодишњи период дефинисаће се правац и оквир руралног развоја на подручју града. Пројекти дефинисани стратегијом имају за циљ убрзан развој руралног подручја, лакши приступ тржиштима пољопривредним произвођачима, те финансијским средствима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Дефинисан правац руралног развоја - Повећан број запослених | Циљна група: - Становништво у руралним дијеловима града - Пољопривредна газдинства |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. године усвојена Стратегија руралног развоја за петогодишњи период - Извршена анализа стања у овој области - Дефинисане мјере подршке руралном развоју | Индикатори: - Стратегија руралног развоја града Бања Лука |
| Главне активности: - Дефинисање стања у пољопривреди и руралном развоју - Дефинисање активности око израде стратегије по носиоцима - Израда студије изводљивости - Обезбјеђење/планирање финансијских средстава - Успостављање партнерстава на изради стратегије - Израда статегије - Имплементирање пројеката - Мониторинг, евалуација и израда извјештаја | Период имплементације: 2019. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 30.000,00 По годинама: 2019: 30.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 70% Б) Остали извори финансирања: 30% (УСАИД, УНДП и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Удружења пољопривредних произвођача, цивилни сектор, ТОБЛ, Градска развојна агенција | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду, Центар за развој пољопривреде и села/Одјељење за привреду |