| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и сталним растом директних домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.3. Развој пољопривреде до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.3.1. Успостављање институционалног оквира и инфраструктуре за развој пољопривреде Назив пројекта/мјере: П. 1.3.1.3. Успостављање пољопривредног машинског сервиса |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Досадашња искуства и анализе показују да постојећом механизацијом Центар за развој пољопривреде и села није у могућности одговорити свим захтјевима и потребама пољопривредних произвођача који не располажу властитом механизацијом. Тако добар дио сеоских домаћинстава остаје ускраћен јер није у могућности обрадити пољопривредно земљиште, како због недостатка пољопривредне механизације тако и због високих цијена пољопривредних услуга. Да би се формирао услужни машински сервис неопходно је постојећу пољопривредну механизацију на РЕЦ „Мањача“ допунити недостатним машинама, прикључцима и опремом. Формирање услужног пољопривредног сервиса омогућило би пружање квалитетније техничке и стручне помоћи свим заинтересованим пољопривредницима, а која укључује: све механизоване радње у пољопривреди (орање, тањирање, фрезање, сјетву, гнојење, прскање, силирање, кошење, балирање и др). |  |
| Циљ/еви пројекта: - Обрађено 20 ха на пољопривредним газдинствима (годишње), - Повећање приноса, - Повећање броја култура, - Заокруживање производних циклуса, - Смањење трушкова услуга, - Запошљавање и самозапошљавање незапослених категорија | Циљна група: - Пољопривредни произвођачи из руралног подручја Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Повећање ораничних површина - Повећање приноса по врстама пољопривредних култура - Повећање годишњих прихода циљне групе | Индикатори: - Површине под културама - Количине приноса по врстама - Годишњи приходи циљне групе |
| Главне активности: - Расписивање јавне набавке, јавног позива, израда нормативних аката - Обилазак и одабир циљних група појединачно по домаћинствима, едукација - Механизоване пољопривредне радње | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 2.000.000, 00 По годинама: 2018: 100 000 2021:700 000 2019: 150 000 2022:850 000 2020: 200 000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 60 % (Центар 20%, Буџет 40%) Б) Остали извори финансирања: 40% (Ентитет РС, кредити, UNDP, USAID..) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Временски услови - Болест пољопривредних култура |
| Потенцијални партнери на пројекту: Пољопривредници, Удружења пољопривредника, Откупљивачи | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Центар за развој пољопривреде и села/Одјељење за привреду |