| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом директних домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.3. Развој пољопривреде до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.3.1. Успостављање институционалног оквира и инфраструктуре за развој пољопривреде Назив пројекта/мјере: П. 1.3.1.4. Успостављање рејонских тржница и пијаца за пласман пољопривредних производа произведених на територији града Бања Луке |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Пројектом се жели очувати и подстицати традиционални начин производње, биолошка разноликост и културна баштина руралног простора те пласман домаћих, квалитетних производа директно с поља на тржницу до потрошача. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Циљ пројекта је промовисати домаће производе, купцима гарантовати поријекло производа које купују, а произвођачима олакшати пласман производа. | Циљна група: - Пољопривредни произвођачи из руралних подручја града |
| Очекивани резултати: - Повећање пласмана домаћих пољопривредних производа - Повећан број пољопривредних произвођача има приступ и користи услуге рејонских тржница - Повећање производње у односу на 2017. - До краја 2021. године обезбијеђени уређени простори (дефинисане најмање двије локације) - До краја 2021. године, обезбијеђене локације за пласман пољопривредних производа током одржавања традиционалних градских манифестације. - Подршка сарадњи пољопривредних проивођача и тржних центара за лакши и већи пласман пољопривредних производа. | Индикатори: - Количина пласираних производа - Број корисника тржница и других локација за продају - Повећан број засада - Повећање обима пластеничке производње - Број споразума са трговачким центрима |
| Главне активности: - Израда нормативних аката - Дефинисање локација за тржнице - Имплементација и надзор над имлементацијом пројекта | Период имплементације: Од 2019. до краја 2021. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 560.000,00 По годинама: 2019: 140.000,00 2021: 140.000,00 2020: 140.000,00 2022:140.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 60% Б) Остали извори финансирања: 30% (ентитет РС, међународни донатори) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):10% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Незадовоњавајући пласман производа - Незаинтересованост локалних произвођача |
| Потенцијални партнери на пројекту: Пољопривредна газдинства, Удружења пољопривредника, Ветеринарски институт „ ДР Васо Бутозан“ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Центар за развој пољопривреде и села/Одјељење за привреду |