| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви) 1.3: Развој пољопривреде до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.3.2. Јачање конкурентности пољопривредних произвођача Назив пројекта/мјере: П. 1.3.2.3. Развој еколошке пољопривредне производње |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Еколошка-органска пољопривреда је најбрже растући сектор пољопривреде у ЕУ. Тржиште органских производа у ЕУ расте по годишњој стопи од 9-11%. ЕУ такође обезбеђује значајна средства за развој пољопривреде. Бањалука на подручје Поткозарја и Мањаче располаже значајним колоичинама дјевичанског земљишта, незагађене воде и ваздуха. Такође примјетна је повећана потражња за органским производима од стране купаца. Бањалука постаје све значајнији туриситчки центар те стога проширење туристичке понуде представља значајан ефекат. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Подржан развој еколошке/органске производње кроз дефинисање и додјелу подстицаја за набавку опреме, подизање засада и сертификацију на годишњем нивоу. - До краја 2022. године повећан приход од пољопривреде за 10% у односу на 2017. | Циљна група: - Пољопривредни произвођачи, воћа, поврћа, меса, млијека и прерађевина са подручја Града Бањалука. - Становништво града и туристи. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године 300 цертифицираних пољопривредних произвођача искористило појединачне подстицаје у висини од 2.500 КМ (просјек) за набавку опреме, подизање еколошких засада и сертификацију еколошких производа. - До краја 2022. године, повећани засади еколошких производа за 20% у односу на 2017. годину. - Од краја 2022. године, унапређена сарадња између образовних и научних институција и пољопривредних произвођача (одржана најмање 2 тематска састанка годишње). | Индикатори: - Број органски цертифицираних пољопривредних производа • Број корисника (еколошка производња) |
| Главне активности: - Дефинисање врсте и висине подстицаја за производњу, опрему и објекте за органску производњу. - Промоција међу пољопривредним произвођачима. - Обука произвођача. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 400.000,00 (Вриједност пројекта из буџета Града је планирана и исказана у оквиру пројекта 1.3.2.2. (укупни подстицаји за пољопривреду)). 2019: 100.000,00 2021:100.000,00 2020:100.000,00 2022:100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања: 20% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 30% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недовољна едукованост произвођача - Неадекватна институционалана подршка |
| Потенцијални партнери на пројекту: РЦ Аргонет, цивилни сектор, пољопривредни произвођачи, ТОБЛ, институти и образовне установе | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Центар за развој пољопривреде и села/Одјељење за привреду |