| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022.године |  |
| --- | --- | --- |
| Назив програма: 1.4.1. Унапређење институционалног и стратешког оквира за развој туризма Назив пројекта/мјере: М. 1.4.1.6. Јачање промотивних активности у регији и иностранству |  |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У циљу што боље промоције и јачања промотивних активности у регији и иностранству неопходно је провести годишње регионалну и европску промотивну кампању (indoor, outdoor; љетна/зимска). Циљ промотивних кампања у Бањалуци је повећање броја долазака и ноћења туриста, тј.повећање туристичког промета. Љетном, прољетном и зимском туристичком кампањом се врши промоција туристичке понуде, бредирање Бањалуке и ствара се туристичка препознатљивост у региону. Промовишу се актуелни догађаји и манифестације, као и посебни облици туризма који су у експанзији: авантурстичи, гастро и манифестациони. Туристичка организација града Бањалука ће бити присутна на најважнијим европским сајмовима, самостално или у сарадњи са туристичким организацијама других градова или у склопу наступа Туристичке организације Републике Српске. Поред сајмова, ТОБЛ ће представити своје производе и новитете у туристичкој понуди на осталим манифестацијама и догађајима који омогућавају адекватну презентацију и јачање сарадње са потенцијалним туроператорима. У циљу стварања што бољих канала промоције, програмом се предвиђа и организовање студијских путовања за истакнуте представнике регионалних медија и туроператера: тв куће, писане медије, инфлуенсере и др., који би својим ангажманом и представљањем Бањалуке допринијели већем броју долазака и ноћења туриста. Предвиђене су и промотивне активности у сарадњи са авиокомпанијама и туроператерима на годишњем новоу. У складу са визуелним идентитетом ТОБЛ-а, важно је наставити штампу и дистибуцију одговарајућег промотивног материјала (типа: леци, теметаки лифлети, туристичка мапа, мултимедијална презентација) с циљем промоције Бањалуке као туристичке дестинације и иницирања туристичке потрошње. Пројектом је превиђено и штампање каталога туристичких производа Бања Луке и њене околине, промотивни материјали (видео и штампани) о туристичкој понуди града Бања Лука. Такође, неопходно је приступити изради материјала за промоцију регионалне туристичке понуде у виду: израде програма за различите туристичке производе у складу са анализом бренда града, водича „Конференцијски капацитети“, публикације „Туристичка понуда медицинских услуга“, водича „Адреналиснки туризам“, брошура „Религијско насљеђе Бања Луке“. Пројектом се предвиђа и израда промотивних видео материјала и њихово пласирање како на регионалним ТВ станицама, електронским медијима тако и на догађајима и туристичким сајмовима на којима ТОБЛ учествује. |  |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022., повећан број долазака и ноћења туриста са регионалних и европских тржишта за 30% у односу на 2017. годину - До краја 2022. године, повећање прихода од боравишене таксе за 35% у односу на 2017.године - Промовисање туристичке понуде Бањалуке у регији и иностранству - Побољшање имиџа Бањалуке као туристичке дестинације |  | Циљна група: - Домаћи туристи - Страни туристи на регионалним и европским емитивним тржиштма на којима се проводе кампање - Представници регионалних медија - Представници туроператера |
| Очекивани резултати: - Повећан број долазака и ноћења туриста са регионалних и европских тржишта - Промовисана туристичке понуде Бањалуке у регији и иностранству - Побољшан имиџа Бањалуке као туристичке дестинације - Проведена љетна туристичка кампања на регионалном и европском тржишту - Проведена зимска туристичка кампања на регионалном и европском тржишту - ТОБЛ-учестововао на минимум 2 европска и 2 регионална сајма - Промовисан видео туристичке понуде града - Штампан промотивни материјал |  | Индикатори: - Проведена љетна туристичка кампања на регионалном и европском тржишту - Проведена зимска туристичка кампања на регионалном и европском тржишту - ТОБЛ-учестововао на минимум 2 европска и 2 регионална сајма годишње - Промовисан видео туристичке понуде града у региону - Дистрибуисан промотивни материјал - Организована минимум једна посјета за представнике медија/туроператера годишње |
| Главне активности: - Анализа и одабир циљних тржишта - Дефинисање циљева оглашавања - Израда плана стратегије оглашавања (финансијски план, обликовање поруке, избор медија, утврђивање временског оквира) - Имплементација стратегије оглашавања - Оцјена ефеката оглашавања - Штампање пропагандног материјала - Израда промотивнних видео материјала и пласирање - Организовање студијске посјете за медије и туроператере - Одржавање конференција за новинаре - Учешће на регионалним и европским сајмовима |  | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 467.000,00 По годинама: 2018: 119.000 2021: 87.000 2019: 87.000 2022: 87.000 2020: 87.000 |  | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) __________ |  | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава за реализацију пројекта штампања промотивних материјала и видео материјала - Недеовољан одзив и незаинтересованост медија приликом промоције Бањалуке - Отказивање промотивних кампања због административних проблема - Мањак финансијских средстава за адекватну промоцију на европским и регионалним сајмовима |
| Потенцијални партнери на пројекту: Град Бања Лука-Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, директни пружаоци туристичких услуга, Министарство трговине и туризма РС, заинтересоване стране |  | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Туристичка организација Града Бања Лука/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |