| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022. године |  |
| --- | --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2. Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере: М. 1.4.2.2. Развој понуде смјештајних капацитета на територији града Бања Лука |  |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Бања Лука има потребу за луксузним хотелом високе категорије, који би у свом оквиру имао и конгресну салу, као и хотелом великог капацитета са нижим цијенама за потребе ђачких екскурзија. Развој нових трендова у кампинг туризму утиче на све већу орјентацију према гостима, као и на сталне иновације на страни понуде смјештајних јединица (бунгалови, мобилне кућице, кампери, глампинг-ексклузивни кампинг и сл.). Постојећа инфраструктура кампова на подручју града, својим капацитетом и степеном опремњености, у великој мјери не задовољава тренутне потребе туриста. Изражена је и потреба за кампом у складу са свјетским стандардима, гдје је неопходна улагања у пратећу инфрструктуру. Ауто камп „југ“ је планиран на подручју Крупе на Врбасу, на ушћу ријеке Крупе у Врбас. На поментуој локацији већ постоје одређени услови за боравак кампера, али је неопходно учинити доста инфраструктуних, организационих и промотивних активности на подизању нивоа услуге. Пројекат ће се реализоваати у двије етапе. Прва етапа обухватиће изградњу и унапређење услова у кампу „југ“, а друга етапа подразумјева стварање услова за организовање кампова за потребе фестивалских и других масовних догађаја. Други дио пројекта везано за смјештајне капацитете се односи и на пружену подршка инвеститорима и промовисан развој понуде смјештајних капацитета кроз ЈПП. Пројекат има за циљ јачање сарадње између јавног и приватног сектора како би се обезбједило дугорочно и квалитетно партнерство у подстицању развојно оријентисаних програма и јачању конкурентске способсноти туристичке привреде. Реализацијом кампање учинили би се први кораци ка организованом и континуираним процесу осмишљавања и примјене олакшица и стимулативних мјера за потенцијалне улагаче. Пројектом ће бити дефинисани проблеми на које наилазе потенцијални улагачи, као и начини и мјере за отклањање постојећих препрека. Крајњи циљ стварање повољног пословног амбијента за улагање у туризам. |  |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године најмање 2000 туриста годишње користи услуге ауто-кампа - До краја 2022. минимум један пројекат који укључује ЈПП - До краја 2022., повећан број долазака и ноћења туриста за 30% у односу на 2017. годину |  | Циљна група: - Домаћи и инострани инвеститори - Локална привреда - Субјекти у туризму - Туристи - Локално становништво |
| Очекивани резултати: - Изграђен ауто камп и кампа за масовне догађаје - Реализована минимум једна инвестиција у смјештајне капацитете типа : луксузни хотел, хотел великог капацитета и кампа - Јасно дефинисани механизми стимулисања и олакшица - Подстакнута привредна активност субјеката у туризму,повећана запосленост - Створен повољан пословни амбијент - Ефикасније искориштавање смјештајних капациетета - Већи ниво квалиетета услуга - Проширен смјештајни капацитет у камповима - Побољшана туристичка понуда - Повећан приход од туризма - Повећање привредних активности на руралним подручјима - Побољшана туристичка супраструктура - Лакши приступ капиталу - Подјељен ризик између јавног и приватног сектора - Ефикасније усмјерни јавни приходи - Лакша реализција приоритетних пројеката |  | Индикатори: - Регистрован и пуштен у рад ауто-камп на подручју града - Организован минимум један камп за масовне догађаје - Број туриста који годишње користи услуге ауто кампа - Број пројеката који укључује ЈПП - Број долазака и ноћења - Број лежајева - Број угоститељских објеката - Приход од боравишне таксе |
| Главне активности: - Идентификовање постојећих проблема и дефинисање приоритетних пројеката - Заговарање законских олакшица и усклађивање законске регулативе - Регулисање имовинско-правних односа - Дефинисање механизама стимулисања и олакшица за улагања у смјештајне капацитете - Примјена дефинисаних мјера - Унапређење постојеће инфраструктуре и изградња приступних путева - Изградња нових капацитета - Изградња услужне инфра и супраструктуре - Осмишљавање додатних туристичких садржаја и промоција - Надзор и одржавање - Координисање активности, евалуација и мониторинг |  | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 550.000,00 2019: 125.000 2021:150.000 2020: 125.000 2022:150.000 |  | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 10% Б) Остали извори финансирања: В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 90% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) |  | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава за реализацију пројекта - Недостатак инвестиција - Нерегулисани имовинско-правни односи - Неусклађена законска регулазива - Административни застоји у реализацији пројекта - Незаинтересованост за сарадњу јавног и приватног сектора |
| Потенцијални партнери на пројекту: Град Бањалука, домаћи и инострани фондови, домаћи и инострани инвеститори, заинтересоване стране |  | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Привредни субјекти у туризму, домаћи и инострани инвеститори, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |