| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.4.2 Унапређење туристичке инфраструктуре Назив пројекта/мјере: П.1.4.2.6 Развој инфраструктуре за циклотуризам |  |
| Развој инфраструктуре за циклотуризам подразумјева изградњу одморишта, постављање циклотуристичке сигнализације, рутирања и мапирања интересантних и популарних рута освјетљавање најважнијих стаза у близини града, одржавање пјешачких стаза као и обуку водича за брдски циклотуризам. Потребно је развити понуде са представницима туристичких агенција и Туристичке организације града Бања Лука, те увезати руте и понуде са регијом и међународним циклотуристима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Улагање у развој циклотуристичке инфраструктуре и ширење туристичке понуде | Циљна група: - Туристи, грађани и локална заједница |
| Очекивани резултати: - Повећан број туриста у овој грани туризма - Повећање годишњих прихода од боравишне таксе - Уређење туристичко-спортско-рекреативне понуде града | Индикатори: - Број туриста који користе услуге циклотуризма; - Прихода од боравишне таксе |
| Главне активности: - Рутирање и мапирање стазе и израда водича за град Бања Лука, постављање циклотуристичке сигнализације - Суфинансирање најмање 3 пројекта циклотуризма који повезују град Бања Луку са регијом и међународним циклотуристичким рутама (Еуро Вело и Савска рута) - Набављени бицикли и опрема за потребе циклотуризма - Имплементација и надзор над имплементацијом пројекта | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 400.000,00 По годинама: 2019: 100.000 2021: 100.000 2020: 100.000 2022:100.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20% Б) Остали извори финансирања:80% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недостатак новчаних средстава - Неинформисаност о значају циклотуризма у области туризма |
| Потенцијални партнери на пројекту: Туристичка организација града Бања Лука | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |