| Стратешки циљ 1: Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкурентном привредом и растом домаћих и страних инвестиција | Секторски циљ(еви): 1.4. Развој туризма до 2022.године |
| --- | --- |
| Назив програма: 1.4.3. Развој туристичких садржаја и туристичке понуде Назив пројекта/мјере: П. 1.4.3.1. Креирање имиџа града Бања Лука као туристичке дестинације |  |
| У циљу креирања препознатљивог имиџа града урађена је Анализа туристичког бренда града Бања Лука која је показала да је кључна ријеч за град на Врбасу авантура, позитивна енергија и ритам. Пројектом је предвиђено да фокус маркетиншке кампање и програма туристичке понуде буде Врбас уз пратеће елементе као што су манифестације и гастрономија. У том смислу потребно је израдити програм дводневног и тродневног боравка туриста у Бањалуци, те брендирати туристичке производе (нпр. Дајак, Бањалучки ћевап, интегрисана понуда авантуристичког туризма, легенда о Сафикади, интегрисана понуда фестивала и сл.), те промовисати постојеће манифестације (нпр. Зима у БЛ“, „Прољеће у БЛ“, „Љето у БЛ“ и „Кочићев збор“). |  |
| Циљ/еви пројекта: - Креирање имиџа града - Креирање туристичких програма/пакета | Циљна група: - Туристи - Грађани |
| Очекивани резултати: - До 2022. године, брендирани производи понуђени на најмање 4 сајма туризма. - До 2022. број посјетилаца музичких фестивала повећан за 30% у односу на 2017. годину. - До 2022. број туриста у граду повећан за најмање 30% у односу на 2017. годину. | Индикатори: - Број туриста - Број фестивала - Број туристичких производа - Приход од боравишне таксе |
| Главне активности: - Израда каталога туристичких производа Бања Луке и њене околине. - Брендирана 4 производа (Дајак, Бањалучки ћевап, интегрисана понуда авантуристичког туризма као 1 туристички производ, легенда о Сафикади, интегрисана понуда фестивала). - Израда програма за дводневни и тродневни боравак у Бањој Луци. - Одржавање најмање 3 музичка фестивала на годишњем нивоу. - Креирање и промоција најмање 3 групе (блока) догађаја на годишњем нивоу („Зима у БЛ“, „Прољеће у БЛ“, „Љето у БЛ“ и „Кочићев збор“). | Период имплементације: Од 2018. до 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: Вриједност пројекта финансијски обухваћена у пројекту П. 1.4.1.6. Јачање промотивних активности у регији и иностранству. | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): _____% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недовољна буџетска средства |
| Потенцијални партнери на пројекту: Туристичке агенције у Бањој Луци и окружењу, цивилни сектор | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Туристичка организација Града/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |