| Стратешки циљ: Модерна, урбана средина, заснована на Smart city концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.1. До краја 2022. унапређена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1. Ефикасна управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.5. Умрежавање мјесних заједница у циљу повећања ефикасности рада |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Физичка и правна лица подносе захтјеве из надлежности организационим јединица Градске управе и путем мјесних заједница. Практично, у овом моменту сва коресподенција се одвија физичким доласким запослених у сједиште Градске управе у циљу достављања захтјева, што битно смањује ефикасност и економичност рада управе у том домену. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Већа ефикасност и економичност и смањење трошкова у раду администрације | Циљна група: - грађани, односно физичка и правна лица који одређене захтјеве упућују управи преко мјесних заједница |
| Очекивани резултати: - Већа ефикасност и економичност - Смањен број захтјева и предмета у централи градске управе | Индикатори: број захтјева - грађана, односно физичких и правних лица који су евидентирани код стручних сарадника за послове мјесних заједница. |
| Главне активности: - израда Пројекта умрежавања мјесних заједница - набавка опреме у складу са израђеним Пројектом. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 300.000,00 По годинама: 2019: 150.000,00 2021: 50.000,00 2020: 50.000,00 2022: 50.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 80% Б) Остали извори финансирања: 20% (УНДП и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) иницијатива за израду идејног рјешења | Главни ризици: Недостаци финансијских средстава, Неадекватно обезбјеђени простори за рад |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС, UNDP | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за општу управу, Одсјек за информатику/Одјељење за општу управу |