| Стратешки циљ: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): До краја 2022. унапријеђена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.1 Ефикаснa управа (Е-УПРАВА) Назив пројекта/мјере: П. 2.1.1.7. Ефикасно управљање имовином града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Непознат број јединица имовине, вриједност, описне карактеристике, финасијски подаци, положај имовине у простору, имовинско правни статус, документи, постојање различитих евиденција, дуплирање података, различити подаци о истој имовини, недостатак информатичке подршке управљању имовином, неефикасно управљање имовином, неискориштени потенцијали имовине. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Прецизан попис свих појавних облика имовине - Јединствена електронска база података о непокретностима у власништву Града. - Информатичка подршка управљању имовином - Сви подаци о свакој јединици имовине на једном мјесту - Дерегулација, доношењем нових и измјена постојећих подзаконских прописа у области управљања имовином - Повезивање апликације са другим информацијским системима, нарочито ГИС | Циљна група: - Градска управа - Грађани |
| Очекивани резултати: - Ефикасно управљање имовином - Повећање буџетских прихода - Смањење трошкова - Ефикаснији и бржи рад служби - Транспарентност - Позитивни ефекти на имиџ ЈЛС која се брине о јавној имовини | Индикатори: - Број уписаних јединица имовина |
| Главне активности: - Континуирани рад на прикупљању и упису нових јединица имовине по портфељима - Ажурирање постојећих података - Континуирано допуњавање базе подацима и документацијом - Теренски обилазак непокретности ради прикупљања неопходних информација о некретнинама - Континуирана едукација свих носилаца активности на Пројекту, а нарочито оперативаца | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2018: 20.000,00 2021: 20 000,00 2019: 20.000,00 2022: 20 000,00 2020: 20 000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: __% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________ | Главни ризици: - Спремност других државних органа, управа и организација за размјену података о непокретностима а нарочито Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове - Спора трансформација права управљања, кориштења и располагања у право својине Града на непокретностима - Прекид константе едукације запослених - Недостатак подршке пројекту од стране челних људи ЈЛС - Активно учешће свих служби укључених у пројека |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС – Ресорно министарство, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Бања Лука, Завод за изградњу а.д. Бања Лука, ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Архив РС | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање, Одјељење за финансије/ Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање |