| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ 2.1.: Унапређена ефикасност Градске управе до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.3. Унапређење ефикасности финансијских процедура и механизама Назив пројекта/мјере: 2.1.3.1. Укључивање Града на тржиште хартија од вриједности |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта: Укључивањем Града на тржиште хартија од вриједности стиче се могућност за ефикасно, брзо и једноставно прикупљање средстава. Средства прикупљена путем емисије муниципалних обвезница су јефтинија (ниже камтане стопе и други сервисни трошкови). Муниципалне обвезнице такође имају дужи рок доспијећа у односу на банкарске кредите. За инвеститоре муниципалне обвезнице су веома атрактиван финансијски инструмент, због високе сигурности и ликвидности. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Ефикасно прикупљање неопходних средстава за инфраструктурне пројекте; - Прикупљање средства домаће штедње; - Развој финансијског тржишта и инструмената дуга у РС | Циљна група: - Банкарске и друге финансијске институције и други учесници тржишта хартија од вриједности |
| Очекивани резултати: - На тржишту ХоВ, за инфраструктурне пројекте, прикупљена средства у укупном износу од 10 мил. КМ, до краја 2022. године | Индикатори: - Унапређени или уведени нови финансијски механизми - Износ прикупљених средстава путем емисије обвезница |
| Главне активности: - Припрема Одлуке о емисији обвезница за Скупштину Града - обезбјеђивање сагласности Мининистартсва финансија РС - израда Јединственог проспекта за емисију обвезница - емитовање јавном понудом - која је упућена свим инвеститорима - редовна исплата купона | Период имплементације: - Од 2018. до краја 2022. године, уз планирани коначни завршетак пројекта до 2026. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 11,7 мил. КМ По годинама: 2018: 0,5 мил. КМ 2019: 1,36 мил. КМ 2020: 1,66 мил. КМ 2021: 1,66 мил. КМ 2022: 1,66 мил. КМ 2023: 1,66 мил. КМ 2024-2026: 3,2 мил. КМ | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): % |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести): У складу са одредбама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама РС, приликом сваке емисије обвезница, потребно провести законом дефинисани процедуру. | Главни ризици: - емитоване обвезнице нису купљене од стране инвеститора, - пад прихода буџета Града и у вези с тим повећање стопе задужености преко 18% |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за финансије/Одјељење за финансије, Скупштина Града и финансијске институције |