| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ 2.1: До краја 2022. унапређена ефикасност Градске управе |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.1.3. Унапређење ефикасности финансијских процедура и механизама Назив пројекта/мјере: П. 2.1.3.5. Ширење обухвата пореских обвезника пореза на непокретности и јачање сарадње са Пореском управом РС |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта: Успостављање уређене база података обвезника пореза на непокретности у сврху остваривања потпуне контроле над реализацијом пореза на непокретност и повећања финансијских средстава у буџету Града |  |
| Циљеви пројекта: - Увећан проценат наплате пореза на непокретности | Циљна група: - Грађани Града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Увећан проценат наплате пореза на непокретности за 3% сваке године, без повећања стопа опорезивања (до краја 2022. године) | Индикатори: - Проценат наплате пореза на непокретности |
| Главне активности: - Обезбиједити потребне нормативне, кадровске и техничке претпоставке у циљу ставрања услова за креирање базе о обвезницима пореза на непокретности и набавка софтвера те сарадњу са ПУ РС како би се повећао обухват обвезника, без повећања пореских стопа (до краја 2022. године) | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 85.000,00 По годинама: 2018: 0,00 2021: 5.000 2019: 70.000 2022: 5.000 2020: 5.000 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: 0% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 0% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести): Потребно израдити пројектну идеју за реализацију пројекта | Главни ризици: - измјене законских и подзаконских прописа на вишем нивоу власти, - прикупљени погрешни и непотпуни подаци о обвезницима пореза на непокретности, - коришћење евиденција других институција или установа, које располажу са својим базама података, - отежано прикупљање података о обвезницима пореза на непокретности (на терену) |
| Потенцијални партнери на пројекту: Пореска управа РС , Јавна предузећа (градска и републичка) и друге јавне институције | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за финансије, са другим организационим дјеловима Градске управе која могу допринјети имплементацији и мониторингу пројекта/Одјељење за финансије |