| Стратешки циљ 2: Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих грађана | Секторски циљ(еви): 2.2. Дигитална трансформација града кроз изградњу паметне инфраструктуре до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 2.2.3. Увођење е-услуга за грађане и приватни сектор Назив пројекта/мјере: П. 2.2.3.1. Увођење једношалтерског система издавања грађевинских дозвола |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У складу за важећим Законом о општем управном поступку пријeмна канцеларија је запримала непотпуне захтјеве и у Одјељењу за просторно уређење је био велики број активних захтјева, јер су референти инвеститорима упућивали позиве за придоношење документације и чекали допуне истих. Даље, инвеститори су сами прибављали сагласности јавних и комуналних предузећа које су предуслов за издавање дозвола из области грађења, тако да им је био потребан дужи рок за прибављање потребне документације. Инвеститори су поједине сагласности прибављали у роковима дужим од 30 дана. Увођењем тзв. Једношалтерског система издавања грађевинских дозвола инвеститори ће захтјеве из области грађења предавати у пријемној канцеларији Градске управе. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Скраћивање рокова за издавање грађевинских дозвола и др. дозвола из области грађења, | Циљна група: - Грађани Бањалуке - Привредни субјекти |
| Очекивани резултати: - Олакшавање процеса добијања грађевинских дозвола - Припрема за имплементацију електронске грађевинске дозволе - Смањење броја неријешених предмета | Индикатори: - Број корисника услуге |
| Главне активности: - Реорганизација Одјељења за просторно уређење и од Одсјека пријемене канцеларије– Центра за дозволе, и формирање Одсјека за послове пријемне канцеларије - закључивање споразума са јавним и комуналним предузећима, у којима су дефинисане врсте сагласности, које су у складу са важећим посебни законима, предуслов за добијање грађевинских и др дозвола из области грађења, потребну документацију за све дефинисане сагласности, - Дефинисање цијене коштања истих и рокова за прибављање сагласности који се крећу од 8 до 10 дана, - Дигитализација архиве Одјељења за просторно уређење. - Дигитално умрежавање са јавним и комуналним предузећима и институцијама | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2018: 0,00 2021:50.000,00 2019: 0,00 2022:50.000,00 2020: 0,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100 % Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Неадекватна реформа у области законске регулативе која ће омогућити увођење електронске грађевинске дозволе |
| Потенцијални партнери на пројекту: Јавна и комунална предузећа и институције | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за просторно уређење/Одјељење за просторно уређење |