| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.1: До краја 2022. године унапређен квалитет и доступност образовања |
| --- | --- |
| Назив програма 4.1.1. Унапређење образовне инфраструктуре и обезбјеђивање доступности образовања Назив пројекта/мјере: П.4.1.1.5. Опремање образовних установа у складу са прописаним стандардима |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: На територији града Бања Лука налази се 24 објекта јавних врића, 29 централних основних школа и 26 подручних основних школа, 13 средњих школа чији је оснивач Влада РС и 4 приватне средње школе. Да би се унапредио васпитно образовни рад на свим нивоима потребно је пратити нове трендове и технологије и ићи у корак са временом. У вртићима је потребна нова дидактичке опрема, о основним школама паметне табле и електронски дневници, а у средњим школама је потребно опремити кабинете новим училима и машинама са цнц технологијом. Увођењем нових занимања, потребно је опремање и нових кабинета. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022 године побољшани услови и доступност образовања у најмање 34 предшколских, школских и средњошколских установа у односу на 2017 годину. | Циљна група: - Дјеца предшколског узраста, ученици основних и средњих школа. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године набављена учила и дидактичка опрема за предшколске установе, - До краја 2022. године опремљено најмање 5 предшколских дворишта спортским и рекреативним мобилијаром, - До краја 2022. године набављена информатичка опрема у 10 основних школа, - До краја 2022. године опремљено 5 кабинета средњих школа у складу са потребама наставног програма | Индикатори: - Број објеката образовних установа у којима је обновљена или купљена нова опрема |
| Главне активности: - Континуирана набавка учила у дидактичке опреме за предшколске установе, - Израда техничке документације, набавка и опремање 5 предшколских дворишта спортским и рекреативним мобилијаром, - Набавка и опремање информатичких кабинета у 10 основних школа у приградском и руралном подручју, - Набавка и опремање 5 кабинета средњих школа (Школе ученика у привреди, Угоститељско-трговинско-туристичке школе, Пољопривредне школе, Техничке школе, Технолошке школе и Електротехниче школе „Никола Тесла“, | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 900.000,00 По годинама: 2018: 450.000,00 2021: 100.000,00 2019: 150.000,00 2022: 100.000,00 2020: 100.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања, 30% (Влада РС, УНДП и Амбасаде других земаља) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером): 20% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак властитих средстава и средстава донатора |
| Потенцијални партнери на пројекту: Министарство просвјете и културу РС, УНДП и приватни донатори. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за привреду, Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање, основне и средње школе/Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |