| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.2. До краја 2022.г. унапријеђена здравствена и социјална заштита грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.2.2. Институционална и ванинституционална подршка социјалној инклузији рањивих и маргинализованих група Назив пројекта/мјере: М. 4.2.2.3. Успостављање социјалних услуга за лица са оштећењем у интелектуалном функционисању и вишеструким сметњама |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Збрињавање лица са оштећењем у интелектуалном функционисању и вишеструким сметњама кроз услугу становања уз подршку представља један од најхуманијих облика збрињавања ових лица која су оспособљена за самосталан живот. Та лица, кроз услугу „становање уз подршку“ живе у посебно опремљеним стамбеним јединицама о којима брину стручни тимови. Лица се на тај начин континурано оспособљавају за самосталан живот у заједници. Пројекат је у првој фази намијењен лицима која су већ збринута у установама социјалне заштите. На овај начин средства која се већ издвајају за њихов смјештај у установу преусмјеравају се у отворен вид збрињавања у заједници – становање уз подршку. Овај вид смјештаја у заједници је скупљи од смјештаја у установу за 20%, али представља хуманији вид збрињавања ових лица. Једним дијелом и корисници партиципирају у цијени смјештаја са својим личним примањима. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Становање уз подршку у заједници у складу са жељама и избором корисника (до 4 корисника станује заједно у стану) уз подршку у складу с индивидуалним потребама корисника - Подршка и подстицање у свакодневним активностима (одговорно опхођење с новцем, брига о себи и о стану, припрема хране, коришћење јавног превоза, развијање позитивног односа према особама с којима живе…) - Укључивање корисника у активности локалне заједнице кроз хуманији приступ (стварање круга подршке, учешће у културним, рекреативним, спортским и религиозним активностима које заједница пружа, укључивање у радне активности у редовној радној средини) | Циљна група: - лица са оштећењем у интелектуалном функционисању и вишеструким сметњама, као и поремећајима у менталном здрављу која су оспособљена за самосталан живот у заједници |
| Очекивани резултати: - унапређене вјештине корисника за самосталан живот у заједници - ОСИ укључене у живот у заједници - сензибилизација заједнице и укљученост чланова уже и шире породице корисника | Индикатори: - Број збринутих корисника - Број чланова стручних тимова и реализованих обука |
| Главне активности: - обука тима подршке - размјена искустава са пружаоцима услуга из региона - проналазак стамбених јединица и адаптација - одабир коринсика - израда индивидуалних планова и планова за заједничке активности - непосредни рад стручног тима (коориднатора, домаћице и асистента) са корисницима услуге | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 140.000,00 По годинама: 2019:35.000,00 2020: 35.000,00 2021: 35.000,00 2022: 35.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):60% Б) Остали извори финансирања: 40% (People in need, Чешка развојна агенција, Удружење Заједно, Asocijacija XY „Projеkt mentalno zdravlje u BiH“ и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) | Главни ризици: - Недостатак средстава - Промјене у здравственом стању корисника и потреба за другим обликом смјештаја(дуготрајан - Неприхватање околине |
| Потенцијални партнери на пројекту: People in need, Чешка развојна агенција, Удружење Заједно, Asocijacija XY „Projеkt mentalno zdravlje u BiH“ и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: ЈУ „Центар за социјални рад“/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |