| Стратешки циљ 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.3. До краја 2022.г. унапређени културни садржаји Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.3.1. Јачање институционалних капацитета од значаја за реализацију културне политике града Бања Луке Назив пројекта/мјере: П. 4.3.1.1. Унапређени организациони капацитети од значаја за културну политику Града |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Приликом израде Стратегије развоја културе Града, као проблем је идентификовано недовољно развијени организациони капацитета актера у култури. Пројектне активности се односе на реализацију свеобухватног и синхронизовног плана развоја организационих капацитета, како Градске управе, тако и установа и организација из области културе, који одговара плану развоја који прописује документ Стратегија развоја културе Града Бања Лука. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Унапређени организациони капацитети и организациона структура потребна за имплементацију циљева од значаја за развој културе и културну политику у складу са документом Стратегије развоја културе Града Бања Лука. | Циљна група: - Градска управа, - Одјељење надлежно за културу - Културни актери на нивоу Града. . |
| Очекивани резултати: - До краја 2018. године, израђена Стратегија развоја културе града Бања Лука за период 2018-2028. године - До краја 2019. године, формиран Форум за културну политику Града Бања Луке. - До краја 2019. године, ревидирани описи послова запослених ресорног одељења ГУ. - До краја 2022. године, организована мрежа професионалаца у сврху заједничког развоја културе. - До краја 2022.године, унапређени механизми за финансирање и суфинансирање пројеката културе и умјетности. - До краја 2022. године, израђена Мапа креативних индустрија. | Индикатори: - Приходи установа културе |
| Главне активности: - Израда акционих планова у складу са приоритетима Стратегије развоја културе града Бања Лука за период 2018-2028. Године - Формирање Форума за културну политику Града Бања Луке. - Ревидирање описа послова запослених ресорног одељења ГУ. - Организација мреже професионалаца у сврху заједничког развоја културе. - Унапређење механизама за финансирање и суфинансирање пројеката културе и умјетности. - Израда Мапе креативних индустрија. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: Пројекат не захтијева трошкове. | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):___% Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Без идентификованих ризика. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Цивилни сектор. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Фондација „ЕПК Бања Лука“ 2024/ Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |