| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви) 4.3: До краја 2022.г. унапређени културни садржаји Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.3.1. Jачање институционалних капацитета од значаја за реализацију културне политике града Бања Луке Назив пројекта/мјере: 4.3.1.3. Развој умјетничке сцене |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Умјетничка сцена града је у великом дефициту у контексту извођачких умјетности, те је Стратегијом развоја културе предвиђено да се објекат у улици Краља Алфонса XIII пренамијени у Центар за извођачке умјетности. Пројектне активности односе се и на креирање нових програма и развој постојећих недовољно развијених области културе. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022.г приходи установа културе увећани два пута у односу на 2017.г као директна последица унапређења институционалних, организационих и капацитета људских ресурса у области културе. - До краја 2022. године повећана апсорпција средства обезбјеђених из републичког буџета и међународних извора за 20% у односу на 2017. годину као резултат унапређења сарадње јавног, приватног и цивилног сектор - До краја 2022. г остварен приход од креативних индустрија увећани за 20% у односу на 2017.г | Циљна група: - Културни актери из области извођачких умјетности |
| Очекивани резултати: - Створени нови програми и развој постојећих недовољно развијених области културе. - Формирана нова установа која ће обезбиједити развој извођачких умјетности, савременог плеса и покрета, као и театра. | Индикатори: - Број програма - Број пројеката - Број посјетилаца програмских догађаја |
| Главне активности: - Дефинисње концепта и неопходних услова за развој умјетничке сцене. - Реализација програма и развој постојећих недовољно развијених области културе. - Оснивање центра за извођачке умјетности - објекат у „Башти сљезове боје“ пренамјењен у Центар за извођачке умјетности за развој савременог плеса, експерименалног позоришта и покрета. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 750.000,00 По годинама: 2018: 50.000,00 2021: 50.000,00 2019: 100.000,00 2022: 50.000,00 2020: 500.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 80% Б) Остали извори финансирања: 20% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Цивилни сектор, ИЦБЛ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Фондација „ЕПК Бања Лука“ 2024, Одјељење за комуналне послове/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |