| Стратешки циљ 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.3.: До крај 2022.г. унапређени културни садржаји Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.3.1. Јачање институционалних капацитета од значаја за реализацију културне политике града бања луке Назив пројекта/мјере: П. 4.3.1.4. Кандидатура Града за Европску пријестоницу културе 2024. |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Европска престоница културе је развојни пројекат од изузетног потенцијала и значаја за развој града, како на нивоу културе, тако и на свим оним нивоима урбаног развоја града у којима култура као катализатор може да буде покретач промјена. Економски и туристички значај такође чине велики дио развојног плана пројекта Бања Лука 2024. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Кандидатура града Бања Лука за пројекат Европске престонице културе. | Циљна група: - Грађани Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Финализирана и послата апликација Града Бања Лука Европској комисији за пројекат Европска престоница Културе. - До краја 2022.г реализовано најмање 30 пројеката од значаја за унапређење културне понуде града Бања Луке. | Индикатори: - Број пројектних идеја - Број пројеката од значаја за унапређење културне понуде |
| Главне активности: - До краја 2018. године, подношење апликацију за кандидатуру за Престоницу културе. - Регистрација фондације „Бања Лука 2024“ за реализацију пројекта Бања Лука ЕПК 2024 - Идентификација најмање 150 пројектних идеја који ће служити као основа за реализацију пројекта „Бања Лука ЕПК 2024“ - Реализација најмање 1 пројеката од значаја за развој културне инфраструктуре на годишњем нивоу - Реализација најмање 3 пројеката од значаја за развој културног туризма на годишњем нивоу - Реализација најмање 3 пројеката од значаја за успостављање концепта културних индустрија на годишњем нивоу. - Реализована најмање 2 пројекта културне размјене | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 4.970.000,00 По годинама: 2018: 120.000,00 2021: 1.600.000,00 2019: 240.000,00 2022: 1.610.000,00 2020: 1.400.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: |
| Потенцијални партнери на пројекту: Цивилни сектор | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Фондација „ЕПК Бања Лука“ 2024/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику |