| Стратешки циљ 4. Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.3. До краја 2022.г. унапређени културни садржаји Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.3.1. Јачање институционалних капацитета од значаја за реализацију културне политике града бања луке Назив пројекта/мјере: П.4.3.2.4. Успостављање зона за умјетност у јавном простору |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Структуирање умјетности у зонама јавног простора у граду, израда зонског плана у складу са областима умјетности дефинисаним у документу Стратегије развоја културе Града Бања Лука. Спровођење кроз процедуре суфинансирања пројеката, а у складу са овим зонским планом, како би се контролисано вршио развој визуелног идентитета града, као и умјетничких дисциплина појединачно. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Утврђене зоне за умјетност у јавном простору и усклађивање програма са системом суфинансирања пројеката | Циљна група: - Град Бања Лука - културни актери из области умјетности које се могу изводити у јавном простору |
| Очекивани резултати: - До краја 2022., најмање 2 локације уређене и стављене у функцију као јавни простор за умјетничке програме. - До краја 2022.г, најмање 4 програма из области културе реализована на дефинисаним локацијама. - До краја 2022., децентрализовано најмање 30% културних садржаја. | Индикатори: • До краја 2022.г број посјетилаца културним догађајима увећан за 30 % у односу на 2017.г • До краја 2022.г, број и садржај културних програма увећан за 30% у односу на 2017. годину |
| Главне активности: - Израда анализа/мапа потенцијалних локација за успостављање зона. - Израда потребне документације - Уређење најмање 2 локације са стандардизованим штандовима и уличним мобилијаром. - Промоција развоја зона за умјетност у јавном простору кроз финансирање програма који би се реализовали на локацијама. - Организација најмање 5 друштвених домова са циљем децентрализације културе. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 120.000,00 По годинама: 2019: 30.000,00 2021: 30.000,00 2020: 30.000,00 2022: 30.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања:__% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):___% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Установе културе и културни актери | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Одјељење за комуналне послове/Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Фондација ЕПК |