| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): До краја 2022.г. унапређени спортски садржаји и доступност спорта на подручју Града |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.4.1. Јачање институционалних капацитета од значаја за реализацију политике развоја спорта града бања луке Назив пројект/мјере: П. 4.4.1.1. Развој и унапређење вредновања спортских резултата |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Град Бања Лука је био суочен са проблемима у вредновању спортских резултата и финансирању програмских активности спортских организација. Овим пројектом присупиће се новог нормативно-правног оквира који ће дефинисати систем финансирања спорта и вредновања спортских резултата заснован на принципима транспарентне додјеле средстава путем јавног позива. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022.г повећан број освојених награда на домаћим и међународним спортским такмичењима за 15% у односу на 2017. годину | Циљна група: - Спортске организације града и спортисти појединци |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. дефинисани услови и нормативни оквир за ефикасно финансирање спорта - До краја 2022. године, повећано учешће жена у спортовима за 20%. | Индикатори: - Израђени Правилници - Број награда и признања |
| Главне активности: - До краја 2018. године, израђен Правилник о критеријумима, условима и начину суфинансирања програма спортских организација и манифестација од интереса за град Бања Лука - До краја 2018. године, израђен Правилник о категоризацији спортова града Бања Лука - До краја 2018. године, израђен Правилник о категоризацији спортиста града Бања Лука - До краја 2019. године, извршена анализа и евиденција жена у спорту. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2019. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: Пројекат не захтјева трошкове. | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_____% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средства у Буџету Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Спортске организације, спортисти појединци, образовне институције и др. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за образовање здравство и спорт/ Одјељење за образовање здравство и спорт |