| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.5: До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.5.1. Унапређење безбједности грађана Назив пројекта/мјере: М. 4.5.1.2. Рад Савјета за безбједност саобраћаја града Бања Лука |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Према циљу унапређења безбједности грађана и смањења броја страдалих и повријеђених у саобраћајним незгодама, неопходно је унаприједити систем безбједности саобраћаја и кроз имплементацију препорука Савјета за Безбједност саобраћаја у граду смањити број страдалих и повријеђених у саобраћајним незгодама |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године имплементиране препоруке Савјета за безбједност саобраћаја - До краја 2022. године реализовано најмање 15 кампања у циљу повећања безбједности у саобраћају | Циљна група: - Грађани Бањалуке |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године смањен број страдалих и повријеђених у саобраћајним незгодама за 30% у односу на 2017. годину | Индикатори: - Број страдалих и повријеђених у саобраћајним незгодама |
| Главне активности: - Техничка документација и анализа трошкова - Имплементација препорука Савјета за безбједност саобраћаја Града Бања Лука - Провођење кампања из области безбједности саобраћаја | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 500.000,00 По годинама: 2018: 40.000,00 2021: 120.000,00 2019: 100.000,00 2022: 120.000,00 2020: 120.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):50% Б) Остали извори финансирања 50% ( Влада РС, Агенција за безбједност саобраћаја и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС, Агенција за безбједност саобраћаја, МУП РС, АМС РС, Медији, невладине организације | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве/Одјељење за саобраћај и путеве |