| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређене социјалне инклузије | Секторски циљ(еви): 4.5: До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.5.1. Унапређење безбједности грађана Назив пројекта/мјере: П. 4.5.1.3. Развој и промоција безбједног и здравог живота |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Према циљу унапређења безбједности грађана, потребно је унаприједити реализацију Програма превенције масовних незаразних болести и континуирано проводити кампање које промовишу безбједан и здрав живот, те подижу свијест о опасности нездравог живота и болести овисности. Потребно је радити на повећању броја превентивних прегледа масовних незаразних болести и подизању свијести о значају истих. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022.г , 5000 грађана обухваћених програмима од значаја за унапређење безбједносне кулутре и урбане мобилности у односу на 2017.г. - До краја 2022. смањен број инцидената вршњачког насиља за 20% | Циљна група: - Грађани Бањалуке |
| Очекивани резултати: - До краја 2022.г, реализовано најмање 10 кампања које промовишу безбједан и здрав живот, урбану мобилност, те подижу свијест о опасности нездравог живота и болести овисности. - До краја 2022.г, на годишњем нивоу, унапређена реализација Програма превенције масовних незаразних болести (превентивни прегледи и кампање). | Индикатори: - Број прегледа - Број умрлих од масовних незаразних болести |
| Главне активности: - Реализација кампања које промовишу безбједан и здрав живот, урбану мобилност, те подижу свијест о опасности нездравог живота и болести овисности. - Реализација Програма превенције масовних незаразних болести (превентивни прегледи и кампање). | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 100.000,00 По годинама: 2018: 20.000,00 2021: 20.000,00 2019: 20.000,00 2022: 20.000,00 2020: 20.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):50% Б) Остали извори финансирања 50% ( Влада РС, Институт за јавно здравље, донатори и др.) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава |
| Потенцијални партнери на пројекту: Влада РС, медији, невладине организације | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт, ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука/ Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт |