| Стратешки циљ 4: Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар унапређење социјалне инклузије | Секторски циљ 4.5.: До краја 2022.г, осигуран висок степен безбједности грађана |
| --- | --- |
| Назив програма: 4.5.2. Развој комуналне инфраструктуре у циљу повећања безбједности грађана Назив пројекта/мјере: П. 4.5.2.1. Постављање видео надзора на јавним мјестима |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Развој града који доноси повећање броја становника и туриста и са тим изазове у области безбједности на подручју града, посебно у области саобраћаја и опште безбједности, тражи адекватне мјере. Увођење видео надзора на више локација у Граду треба да послужи као превентивна мјера, али и да омогућу јавним органима надзор на јавним просторима и лакше идентификовање и процесуирање починилаца различитих прекршаја и кривичних дјела. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Повећање безбједности у граду кроз превентивне мјере постављања видео надзора и омогућавање кажњавања починилаца различитих прекршаја и кривичних дјела. | Циљна група: - Грађани Бање Луке. |
| Очекивани резултати: - До краја 2019. израђен елаборат у сарадњи са МУП РС - До краја 2020., одређене приоритетне локације за постављање видео-надзора на јавним мјестима (тргови, паркови, јавни објекти, приступне саобраћајнице, мостови и веће раскрснице) и набављена и инсталисана опрема - До краја 2021. године постављен видео надзор у најмање 5 основних и средњих школа на подручју града | Индикатори: - Израђен елаборат у сарадњи са МУП (до 2019); - одређене приоритетне локације за постављање видео-надзора на јавним мјестима (до 2020), - постављен видео надзор у најмање 5 основних и средњих школа на подручју града (до 2021.) |
| Главне активности: - Израда елабората о увођењу видео надзора на подручју града; - обезбјеђење финансијских средстава за реализацију; - анализа идентификованих локација и пројекат извођења радова (по фазама); - провођење јавне набавке за набавку опреме; - постављање видеонадзора и увезивање система (у фазама); | Период имплементације: Од 2018. до краја 2021. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.900.000,00 По годинама: 2018: 400.000,00 2020: 500.000,00 2019: 500.000,00 2021: 500.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 20 % Б) Остали извори финансирања: 80 % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_____% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Агенција за безбједност саобраћаја, различита струковна удружења и сл. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за саобраћај и путеве, Влада РС – Министарство унутрашњих послова/Одјељење за саобраћај и путеве |