| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви) 3.1.: До краја 2022., унапређен Green City концепт у граду Бања Лука |
| --- | --- |
| Назив програма 3.1.1. Јачање институционалних капацитета града у области заштите животне средине Назив пројекта/мјере: П.3.1.1.1. Кадровско и техничко оспособљавање Градске управе за заштиту и унапрјеђење животне средине |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Обзиром на значај области заштитe и унапређењa животне средине као и интеграционих процеса у ЕУ, потребно је извршити кадровско и техничко оспособљавање запосленика. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године задовољство становништва радом Градске управе у области заштите животне средине повећано за 20% у односу на 2018. годину. | Циљна група: - Запосленици у Градској управи. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године кадровски и технички оспособљена организациона јединица у Градској управи за заштиту и унапређење животне средине. - Реализоване најмање 3 обуке за запослене на годишњем нивоу у области заштите животне средине. | Индикатори: - Број запослених који учествују на обукама - Број обука/едукација |
| Главне активности: - кадровско и техничко оспособљавање организационе јединице и запослених у Градској управи за заштиту и унапређење животне средине - организовање и провођење обуке | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 40.000,00 По годинама: 2019: 10.000,00 2021: 10.000,00 2020: 10.000,00 2022: 10.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 50% Б) Остали извори финансирања:50% (GIZ, UNDP..) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Недостатак финансијских средстава. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Фонд за заштиту животне средине, ЕУ фондови, ГИЗ | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |