| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ(еви): 3.1. До краја 2022., унапређен Green City концепт у граду Бања Лука |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.1.1. Јачање институционалних капацитета града у области заштите животне средине Назив пројекта/мјере: П. 3.1.1.2. Израда Акционог плана „Бања Лука - зелени град“ |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: У складу са савременим развојним трендовима у Европи и окружењу у области животне средине, екологије и одрживог развоја град Бања Лука има потребу да одреди своје стратешке правце и позиционира се као регионални центар, еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина. Како би дефинисали секторска стратешка опредјељења у овој области, дефинисали и рангирали приоритетне пројекте и неопходне изворе финансирања, у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД), биће израђен документ Акциони план „Бања Лука - зелени град“. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Дефинисани правци развоја и приоритетни пројекти у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре. | Циљна група: Грађани града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Израђен Акциони план „Бања Лука зелени град“ | Индикатори: Акциони план Бања Лука зелени град |
| Главне активности: - Прикупљање података и израда анализе стања - Дефинисање циљева и пројеката - Мониторинг и еваулација ЕБРД | Период имплементације: Од 2018. до краја 2019. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 550.000,00 2018: 100.000,00 2019: 450.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):% Б) Остали извори финансирања:100% (EBRD) В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Отежано прикупљање података |
| Потенцијални партнери на пројекту: ЕБРД, комунална предузећа и цивилни сектор | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |