| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина – Green City | Секторски циљ(еви): 3.2. Унапређен систем интегралног управљања отпадом до краја 2022. године. |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.2.1. Побољшање система прикупљања отпада и јачање свијести грађана Назив пројекта/мјере: 3.2.1.5. Реализација кампање јачања јавне свијести о прописном одлагању отпада и правилном управљању комуналним чврстим отпадом на подручју града Бања Лука |  |
| Oправданост (опис проблема) и кратак опис пројекта/мјере: Низак ниво јавне свијести о одлагању отпада, те је потребно континуирано проводити кампање јачања јавне свијести о прописном одлагању отпада и правилном управљању комуналним чврстим отпадом на подручју града Бања Лука на годишњем нивоу. |  |
| Циљ/еви пројекта: - Подизање нивоа јавне свијести о одлагању отпада. | Циљна група: - Становници града Бања Лука |
| Очекивани резултати: - Правилно одлагање отпада, нестанак депонија. | Индикатори: - Број спроведених кампања |
| Главне активности: - Припрема концепта кампање - Припрема промотивних материјала - Израда спота о правилном одлагању отпада и емитовање спот - Спровођење 1 кампање годишње ради систематског информисање становника о правилном одлагању отпада. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022.године. |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 30.000 По годинама: 2018: 6.000,00 2021:6.000,00 2019: 6.000,00 2022:6.000,00 2020:6.000,00 | Извори финансирања (износ у процентима): А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства):_100____% Б) Остали извори финансирања:______% В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):_______% |
| Статус припремљености пројекта: А) спреман за имплементацију Б) студија изводљивости В) припремљена техничка документација и анализа трошкова Г) пројектна идеја Д) друго (навести) _________________________ | Главни ризици: - Неинформисаност грађана. - Одабрати начин информисања грађана који ће обухватити што више становника. |
| Потенцијални партнери на пројекту: Невладин сектор, „Чистоћа“ А.Д. | Носилац имплементације пројекта/мониторинг и евалуација: Одјељење за комуналне послове/Одјељење за комуналне послове |