| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7: Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.1. Превентивно дјеловање и припрема за ефикасно реаговање у условима природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.1.6. Провођење кампање о значају цивилне и противпожарне заштите |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Велики број становника, а нарочито млађег узраста, нису довољно или уопште едуковани о мјесту, улози и значају цивилне и противпожарне заштите у јединственом систему заштите и спашавања у локалној заједници. Пројектом се постиже изградња свијести о значају цивилне и противпожарне заштите код недевољно едукованог или уопште неедукованом становништву. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године, најмање 25.000 грађана биће информисано о превенцији и значају цивилне и противпожарне заштите у јединственом систему заштите и спашавања. | Циљна група: - Неедуковано или недовољно едуковано становништво локалне заједнице. |
| Очекивани резултати: - До краја 2022. године, провешће се најмање двије кампање на годишњем нивоу о значају цивилне и противпожарне заштите у јединственом систему заштите и спашавања. - годишња израда промотивног материјала о значају цивилне и противпожарне заштите. | Индикатори: - Број кампања |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Израда промотивног материјала. - Подјела промотивног материјала. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. године |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 30.000,00 По годинама: 2018: 6.000,00 2021: 6.000,00 2019: 6.000,00 2022: 6.000,00 2020: 6.000,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: Чланови Штаба за ванредне ситуације, Организације цивилног друштва, Црвени крст, | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |