| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7. Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.2.10. Опремање и обучавање припадника Професионалне територијалне ватрогасне јединице (ПТВЈ) |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Није успостављен сателитски систем радио-веза на подручју Града Бања Лука. Пројектом се постиже потпуна поузданост и ефикасност система радио-веза на подручју Града Бања Лука, посебно значајно у ванредним ситуацијама када је отежан нормални телефонски саобраћај или потпуно онеспособљен. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године сви припадници ПТВЈ прошли најмање 40 обука. | Циљна група: Становништво локалне заједнице. |
| - До краја 2022. године, набављена опрема за потребе ПТВЈ - Проведено 11 обука на годишњем нивоу. | Индикатори: - Број обука |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Опремање и задуживање набављене опреме и материјално-техничких средстава. | Период имплементације: Од 2018. до краја 2022. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 6.879.500,00 По годинама: 2018: 1.098.000,00 2021:1.550.500,00 2019: 1.130.000,00 2022:1.550.500,00 2020: 1.550.500,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |