| Стратешки циљ 3: Еколошки одржива, комунално опремљена, енергетски ефикасна и безбједна средина - Green City | Секторски циљ 3.7.: Побољшан систем заштите од поплава, земљотреса, пожара и других непогода до краја 2022. године |
| --- | --- |
| Назив програма: 3.7.2. Јачање капацитета и изградња инфраструктуре за спашавање у случају природних и других непогода Назив пројекта/мјере: П. 3.7.2.5. Обучавање структура Цивилне заштите |  |
| Oправданост (проблем и рјешење) и кратак опис програма/пројекта: Јединице и тимови цивилне заштите нису у довољној и потребној мјери обучени и оспособљени за редовно извршавање задатака у ванредним ситуацијама. Пројектом се постиже потпуна оперативност јединица Цивилне заштите опште и специјализованих намјена, укључујући и тимове, чиме се постиже већа ефикасност цјелокупног система Цивилне заштите. |  |
| Циљ/еви пројекта: - До краја 2022. године обезбијеђена потпуна оперативност рада јединица цивилне заштите опште и специјализованих намјена, укључујући и тимове Цивилне заштите. | Циљна група: - Становништво локалне заједнице. |
| Очекивани резултати: - Проведено 10 обука на годишњем нивоу од којих се пет односи на обучавање јединица ЦЗ опште намјене, три за обучавање јединица ЦЗ специјализоване намјене, једна за обучавање повјереника заштите и спасавања и једна за обучавање командира јединица и тимова ЦЗ. - Обучено 2.064 припадника Цивилне заштите. | Индикатори: - Број обука - Број обучених припадника Цивилне заштите. |
| Главне активности: - Дефинисање носиоца пројекта и надзора. - Избор извођача радова. - Обучавање припадника јединица и тимова Цивилне заштите. - Евалуација знања. | Период имплементације: Од 2019. до краја 2022. година |
| Процијењена вриједност пројекта: Укупно: 1.138.250,00 По годинама: 2019: 242.500,00 2021: 300.000,00 2020: 300.000,00 2022: 295.750,00 | Извори финансирања: А) Буџет Града (редовна буџетска средства, кредитна средства, неновчана средства): 100% Б) Остали извори финансирања: % В) Приватни капитал (сарадња са приватним партнером):__% |
| Статус спремности пројекта: а) Спреман за имплеменацију б) Позитивна студија предизводљивости ц) Техничка документација и анализа трошкова д) Пројектни приједлог е) Пројектна идеја | Главни ризици: - Смањење прилива финансијских средстава у Буџет Града |
| Потенцијални партнери на пројекту: | Носилац пројекта/имплементација/мониторинг и евалуација: Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице/ Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице |