POSEBNI USLOVI

SADRŽAJ

VAŽNO! Ovi uslovi dopunjavaju Opšte uslove koji regulišu Ugovor. Osim ako Posebni uslovi ne predviđaju drugačije, ti Opšti uslovi ostaju u potpunosti primjenjivi. Numeracija članova Posebnih uslova nije uzastopna, već prati numerisanje članova Opštih uslova.

Član 2	Jezik ugovora

2.1	Jezik ugovora mora biti srpski -latinica

Član 4	Komunikacija

4.1	Kontakt osobe, adrese stranaka i njihovi kontakt podaci dokumenti koje treba dostaviti i procedura koju će strane koristiti za komunikaciju: Mladen Milaković, Grad Banja Luka, Odsjek za međunarodnu saradnju I projekte, Trg srpskih vladara , 78000 Banja Luka, RS-BiH; e-mail mladen.milakovic@banjaluka.rs.ba tel.: +387 51 220 283.

Član 5	Nadzorni organ

5.1	Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor u toku izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora. Izvođač radova je dužan da se pridržava uputstava nadzora. Nadzorni organ će tražiti sve certifikate za obavljene radove, pratiti vrstu i kvalitet radova od puštanja u rad do primopredaje.

5.4	Administrativni nalozi izdati od strane Ugovornog organa /Nadzora će biti datirani, numerisani i upisani u registar. Nadzorni organ će ih poslati elektronskim putem (e-mailom) predstavnicima Izvođača i Ugovarača. Štampane kopije se dostavljaju ručno predstavnicima Izvođača i predstavniku Ugovornog organa.

Član 12	Opšte obaveze

12.9	Izvođač će preduzeti potrebne mjere kako bi osigurao vidljivost finansiranja Evropske unije.Nakon završetka svih radova potrebno je postaviti trajnu ploču čija su pravila vidljivosti propisana u programskim dokumentima dostupnim na:https://interreg-hr-ba-me.eu/documents/implementation/.

Član 15	Garancija performansi

15.1	Izuzetno od člana 15. Opštih uslova, po ovom ugovoru nije potrebna garancija za dobro izvršenje posla.

Član 16	Obaveze i osiguranje

Nisu potrebne mjere odgovornosti/osiguranja.

Član 17	Program realizacije zadataka

17.1           Izvođač će dati nadzornom organu pojednostavljeni program implementacije zadataka. Ovaj program će uključivati ​​najmanje redosljed i rokove u kojima izvođač predlaže izvođenje radova, a zasnivaće se na tranšama predviđenim članom 49.1 posebnih uslova.

17.2.	Nadzorni organ će ovaj dokument vratiti izvođaču sa svim relevantnim primjedbama u roku od 10 dana od prijema, osim ako nadzorni organ u roku od tih 10 dana obavijesti izvođača o svojoj želji za sastankom kako bi se razgovaralo o dostavljenoj dokumentaciji.

Član 21	Izuzetni rizici

21.4	Ako su vremenski uslovi osnov za zahtjev za dodatno vrijeme, takvi zahtjevi će se dokumentovati podacima koji potvrđuju da su vremenski uslovi bili nenormalni za vremenski period, da se nisu mogli razumno predvidjeti i da su štetno uticali na planirane radove.

Član 34	Period realizacije zadataka

# 34.1	Period sprovođenja zadataka je 426 kalendarskih dana od datuma početka navedenog u administrativnom nalogu izdatom u skladu sa članom 33.1 opštih uslova, nakon čega sledi dvanaest (12) meseci perioda odgovornosti za nedostatke, bez prejudiciranja produženja roka koja se mogu odobriti prema članu 35.

# Radno vrijeme gradilišta će biti ograničeno u skladu sa važećim zakonodavstvom u Republici Srpskoj, osim ako ugovorom nije drugačije navedeno.

# Državni praznici neće se smatrati razlozima za produženje roka iz člana 35.

# Ako je najavljeni državni praznik u nedjelju, onda se praznik pomjera za sljedeći ponedjeljak. Izvođač će programirati svoje radove tako da uzmu u obzir ove državne praznike.

Član 36	Kašnjenja u realizaciji zadataka

36.1	Stopa likvidirane štete za kašnjenje u završetku radova iznosi 0,1% ugovorne cijene za svaki dan ili njegov dio koji protekne od kraja perioda realizacije zadataka do stvarnog datuma završetka, do maksimalnog iznosa od 10% ugovorne cijene ili, ako je ugovor podijeljen na faze, 10% cijene koja se odnosi na fazu.

Član 39	Radni registar

39.1	Izvođač, u skladu sa obavezama Zakona o uređenju prostora i građenju objekata („Službeni list RS –BiH     ) i njegovim podzakonskim aktima, vodi evidenciju radova. Radni registar će na gradilištu voditi Izvođač, koji će u njega unijeti najmanje sljedeće podatke:

a)	Građevinski dnevnik”Građevinski dnevnik” - vremenske prilike, prekidi u radu zbog vremenskih nepogoda, radno vrijeme, broj i vrsta radnika zaposlenih na gradilištu, isporučeni materijal, oprema u upotrebi, oprema koja nije u ispravnom stanju, ispitivanja obavljena na licu mjesta, poslani uzorci, nepredviđene okolnosti, sigurnost, nalozi Izvođača;

b)	knjiga merenja”Građevinska knjiga” - detaljni prikazi svih kvantitativnih i kvalitativnih elemenata obavljenog posla i isporučenih i korištenih zaliha, koji se mogu provjeriti na gradilištu i relevantni za obračun plaćanja Izvođaču.

Radna knjiga vodi se na srpskom jeziku u skladu sa lokalnim zakonodavstvom.

39.2	Detaljni iskazi kvantitativnih elemenata obavljenog posla biće ugrađeni u registar radova, ali neće biti označeni kao odobreni sve dok odgovarajući detaljni iskazi kvalitativnih elemenata ne budu na zadovoljstvo Predstavnika supervizora.

Član 40	Porijeklo i kvalitet radova i materijala

## 40.1	Sve isporuke prema ovom ugovoru mogu potjecati iz bilo koje zemlje.

40.2	Radovi i predmeti, uređaji, oprema ili materijali koji se koriste u njihovoj izgradnji moraju biti u skladu sa:

Član 43	Vlasništvo nad postrojenjima i materijalima

43.2	Oprema, privremeni objekti, postrojenja i materijali na gradilištu će za vreme izvođenja radova biti povjereni naručiocu.

Član 44:	Opšti principi plaćanja

44.1	Isplata će biti u KM.

Član 46	Predfinansiranje

46.1	Predfinansiranje nije moguće.

Član 48	Revizija cijene

48.2	Cijene se ne mogu mijenjati.

Član 49	Vrsta ugovora

49.1	Ovo je paušalni ugovor.

Pod uslovima predviđenim posebnim uslovima i opštim uslovima, dospjeli iznosi će se obračunavati kroz sljedeće tranše, izražene u procentima od cijene ugovora:

|  | Postotak | Priroda | Vremenski okvir |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 00% | Paušalni predujam iz člana 46.1(a) | Po završetku radova |
| 2. | 30 % | Privremena plaćanja iz člana 50 |  |
| 3. | 30 % | Privremena plaćanja iz člana 50 |  |
| 4. | 34% | Privremena plaćanja iz člana 50 |  |
| 5 | 6 % | Privremena plaćanja iz člana 50 |  |

Član 50	Privremena plaćanja

50.1	Privremena plaćanja će biti isplaćena kako je određeno u članu 49.1 ovih posebnih uslova.

Član 61	Odgovornost za nedostatke

61.1	Period odgovornosti za nedostatke se definiše kao period koji počinje od datuma privremenog prijema, tokom kojeg je od Dobavljača potrebno da ispravi bilo kakav uticaj ili štetu na bilo kojem dijelu posla koji se može pojaviti ili nastati tokom ovog perioda, o čemu obavijesti Nadzorni ili Ugovarač. Prava i obaveze stranaka u vezi sa ovim periodom odgovornosti za nedostatke propisane su članom 61. Opštih uslova.

Član 68	Rješavanje sporova

68.4	Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi sa ovim Ugovorom, a koji se ne mogu riješiti na drugi način, bit će upućeni u isključivu nadležnost Privredni sud u Banjaluci u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države ugovornog organa